## Slide 1
商用車リースバック価格最適化システム
CVLPOS — Commercial Vehicle Leaseback Price Optimization System
API連携・スクレイピング拡張 開発提案書
Carchs Inc. | 2026年4月
1

## Slide 2
エグゼクティブサマリー
本提案の3つの柱
01
オークションAPI連携
5つのオークションサイトとAPI接続し、 B2B卸売価格をリアルタイム取得
02
競合サイトスクレイピング拡張
5つの中古トラック販売サイトから 小売価格を自動収集・正規化
03
B2B卸売価格推定エンジン
複数データソースを統合し、 精度±0.1%の資産評価を実現
2

## Slide 3
現状と課題
現状
2サイトのみスクレイピング（truck-kingdom, steerlink） 手動調査に大きく依存
データソース不足
B2B価格データへのアクセスなし 市場カバレッジが限定的
B2B価格の推定精度不足
推定誤差±15% 投資判断に影響するリスク
手動調査への依存
1案件あたり2時間の調査時間 人的ミスのリスク
3

## Slide 4
提案ソリューション概要
12データソース統合アーキテクチャ
データソース
Auction APIs (5)
USS / アライ / TAA
JU / HAA
Retail Sites (5)
グーネット / カーセンサー
トラックバンク / ゴーゴー
BIGトラック
Existing (2)
truck-kingdom
steerlink
フィルタエンジン
データ検証
重複排除
フォーマット正規化
品質スコアリング
正規化DB
Supabase
統合車両テーブル
価格履歴
市場指標
プライシング
B2B Wholesale Floor
LTV計算
信頼度スコア
異常値検知
→
→
→
合計 12 データソースからの統合プライシングを実現
4

## Slide 5
オークションAPI連携 — 対象サイト
B2B卸売価格の直接取得
サイト
API種別
年間取引台数
優先度
備考
USS
REST API
約200万台
高
業界最大手
アライオートオークション
REST API
商用車特化
高
トラック専門
TAA（トヨタ）
REST API
トヨタ系
中
トヨタ車充実
JU（全国中古車）
Web API
地方AA網
中
地方カバー
HAA（ホンダ）
REST
ホンダ系
低
ホンダ車中心
5

## Slide 6
オークションAPI — 技術アーキテクチャ
API Client
認証・リクエスト
→
Rate Limiter
流量制御
→
Data Parser
レスポンス解析
→
Normalizer
データ正規化
→
Supabase
永続化
認証方式
API Key / OAuth2.0 サイトごとに最適な認証を選択
実行スケジュール
日次バッチ: 毎日 AM 3:00 リアルタイム: Webhook連携
エラーハンドリング
Exponential Backoff Circuit Breaker パターン 自動リトライ（最大3回）
6

## Slide 7
オークションAPI — 取得データ項目
B2B Wholesale Floor の基礎データ
成約価格（落札価格）
実際の取引価格。B2B卸売価格の最も信頼性の高い指標
車両評価点
S, 6, 5, 4, 3, 2, 1, R, RA の9段階。車両状態の定量評価
出品車両スペック
メーカー、年式、走行距離、架装タイプ、排気量等
修復歴フラグ
修復歴の有無。価格に15-30%の影響を与える重要因子
出品地域
地域別の需給バランスによる価格差（3-8%）の補正に使用
出品・成約日時
時系列分析による季節変動・トレンド把握に活用
→ これらのデータを統合し、B2B Wholesale Floor を高精度に算出
7

## Slide 8
競合サイトスクレイピング — 対象サイト
小売価格データの収集・正規化
グーネット商用車
リクルート系、最大級
想定掲載台数: ~5,000台
自動スクレイピング対象
カーセンサー商用車
リクルート系、状態情報充実
想定掲載台数: ~3,000台
自動スクレイピング対象
トラックバンク
業者間取引多い
想定掲載台数: ~4,000台
自動スクレイピング対象
ゴーゴートラック
老舗、個人/業者混在
想定掲載台数: ~2,000台
自動スクレイピング対象
BIGトラック
架装情報充実
想定掲載台数: ~1,500台
自動スクレイピング対象
合計 約15,500台 の小売価格データを自動収集
8

## Slide 9
価格正規化エンジン
4つの補正レイヤーによる精密な価格正規化
Layer 1
地域別価格補正
都市部 vs 地方: 3-8%の価格差 東京を基準とした補正係数を適用 月次で補正係数を更新
Layer 2
季節変動補正
年度末3月: +5-10%（決算需要） 夏期8月: -3-5%（需要減） 過去5年のトレンドを学習
Layer 3
在庫日数補正
30日以上: 推定-5%/月 長期在庫の価格劣化を反映 売れ残り車両の適正値を推定
Layer 4
ソース信頼度の重み付け
オークション成約: 1.0 業者間取引: 0.8 小売価格: 0.6 信頼度による重み付け平均
9

## Slide 10
B2B卸売価格推定エンジン
統計的手法による高精度な価格推定
推定式
b2b_wholesale_floor = Percentile(filtered_prices, 25)
フィルタ済み価格群の25パーセンタイル値を B2B 卸売底値として採用
IQR外れ値除去
四分位範囲(IQR)の1.5倍を超える 価格を自動除外し、信頼性を確保
LTV 60%ルール統合
b2b_wholesale_floor × 60% = LTV ファンド基準の安全率を適用
信頼度スコアリング
データ件数・ソース多様性・ 鮮度に基づく信頼度を0-100で評価
10

## Slide 11
開発スコープ — Phase 1 (MVP)
期間: 6週間
2026年5月〜6月
USS API連携
業界最大手USSのAPIと接続 成約価格データのリアルタイム取得 日次バッチ処理の構築
グーネット/カーセンサー スクレイピング
2大ポータルサイトのスクレイピング 商用車カテゴリに特化 データ正規化パイプライン
正規化エンジン基盤
4つの補正レイヤーの基盤実装 B2B価格自動推定 LTV自動計算の統合
成果物: B2B価格自動取得 + LTV自動計算 → 即座にビジネス価値を提供
11

## Slide 12
開発スコープ — Phase 2 (拡張)
期間: 4週間
2026年7月
残り3 API連携
アライ / TAA / JU / HAA オークションAPIの完全カバー 各サイト固有の認証対応
3サイトスクレイピング追加
トラックバンク ゴーゴートラック BIGトラック
クロスサイト統合
12データソースの統合 クロスリファレンス機能 データ品質ダッシュボード
成果物: 12データソース統合プライシング → 市場カバレッジの最大化
12

## Slide 13
開発スコープ — Phase 3 (最適化)
期間: 3週間
2026年8月
機械学習モデル
Gradient Boosting / LGBM 特徴量エンジニアリング モデルの自動再学習パイプライン
予測精度向上
精度目標: ±0.1% バックテスト検証 A/Bテストフレームワーク
ダッシュボード拡張
リアルタイム市場モニタリング 価格トレンド可視化 アラート通知機能
成果物: 予測精度±0.1%達成 → 業界最高水準の価格推定を実現
13

## Slide 14
開発体制
PM
1名
プロジェクト管理 ステークホルダー調整 進捗管理・報告
Backend
2名
API連携開発 正規化エンジン 価格推定ロジック
Scraping Eng
1名
スクレイピング開発 データパイプライン 品質監視
QA
1名
テスト設計・実行 データ検証 回帰テスト
開発手法
アジャイル開発（2週間スプリント） デイリースタンドアップ スプリントレビュー・レトロスペクティブ
開発ツール
GitHub (ソースコード管理) Vercel (フロントエンドデプロイ) Supabase (データベース) GitHub Actions (CI/CD)
14

## Slide 15
概算見積もり
単価: ¥1,500,000/人月（税別）
フェーズ
期間
人月
概算費用（税別）
Phase 1 (MVP)
6週間
7.5人月
¥11,250,000
Phase 2 (拡張)
4週間
5.0人月
¥7,500,000
Phase 3 (最適化)
3週間
3.5人月
¥5,250,000
合計
13週間
16人月
¥24,000,000
15

## Slide 16
投資対効果（ROI）
導入による具体的なビジネスインパクト
査定精度向上
Before:
現行 ±15%
After:
目標 ±3%
5倍改善
精度向上により、過大/過少評価の リスクを大幅に低減
業務時間削減
Before:
1案件 2時間
After:
1案件 15分
87%削減
手動調査の自動化により 査定スピードを飛躍的に向上
ファンド損失防止
Before:
リスク大
After:
リスク最小化
年間¥50M+
データに基づく適正評価で ファンド投資家を保護
16

## Slide 17
リスクと対策
オークションAPI利用規約変更
影響度: 中
対策:
複数ソースによる冗長化 特定APIへの依存度を分散 規約変更の早期検知体制
スクレイピング対象サイト構造変更
影響度: 高
対策:
セレクタ抽象化レイヤー 自動アラート監視 変更検知後24h以内の修正体制
データ品質低下
影響度: 中
対策:
自動品質スコアリング 異常検知アルゴリズム 日次品質レポートの自動送信
17

## Slide 18
スケジュール
2026年4月〜9月（約6ヶ月間）
4月
5月
6月
7月
8月
9月
要件定義・設計
Phase 1 (MVP) 開発
Phase 2 (拡張) 開発
Phase 3 (最適化)
テスト・検証
本番リリース
本番リリース目標: 2026年9月
18

## Slide 19
なぜ今やるべきか
3つの市場環境が追い風
01
運送業界のキャッシュ需要急増
2024年問題（働き方改革関連法）により、 運送業界の構造転換が進行中。 車両の買い替え・リースバック需要が 急速に拡大しており、迅速かつ正確な 査定体制が不可欠。
02
競合に対する先行優位の確立
データ駆動型の資産評価はまだ業界標準 になっていない。 今、12データソース統合基盤を構築 することで、競合他社が追随できない 参入障壁を築くことが可能。
03
既存システム基盤の活用
CVLPOS の基盤（Supabase, Next.js, スクレイピング基盤）は既に整備済み。 追加開発のみで実現可能なため、 ゼロからの構築と比べ大幅にコスト・ 期間を圧縮可能。
19

## Slide 20
Next Steps
Step 1
本提案書の承認
ステークホルダーによるレビュー・承認
Step 2
API利用契約の締結
USS等オークションサイトとの契約手続き
Step 3
Phase 1 開発キックオフ
2026年5月予定
Carchs Inc. | お問い合わせをお待ちしております
20